## Exemple de GANTT
|  |  |  | Année 1 | [11 empty] | Année 2 | [11 empty] | Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) | [11 empty] | Année 4 (Optionnelle pour les projets mobilisant les données du SNDS)
Work Package |  | Taches |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
WP1 | Adminsitratif et réglementaire | T1.1 | Kick-off meeting | bar: Année 1 1
|  | T1.2 | Finalisation du protocole en intégrant les remarques des experts | bar: Année 1 1 to Année 1 2
|  | T1.3 | Préparation des documents d'information patient | bar: Année 1 1 to Année 1 2
|  | T1.4 | Obtention de l'avis favorable du CSE | bar: Année 1 2 to Année 1 4
|  | T1.5 | Soumission et obtention de l'avis favorable du CESREES /MR004 | bar: Année 1 4 to Année 1 6
|  | T1.6 | Soumission et obtention de l'autorisation CNIL (incluant le PIA) /MR004 | bar: Année 1 6 to Année 1 10
|  | T1.7 | Accord de collaboration avec les détenteurs de données et le GCS HUGO pour la mise à disposition de l'espace projet* | bar: Année 1 8 to Année 2 5
WP2 | Data preparation | T2.1 | Information des patients | bar: Année 1 9 to Année 1 12; Année 2 5 to Année 2 7
|  | T2.2 | Préparation de l'espace projet ODH | bar: Année 1 12 to Année 2 1; Année 2 6 to Année 2 7
|  | T2.3 | Développement et validation des méthodes d'extraction des données - préparation des données | bar: Année 1 8 to Année 2 11
|  | T2.4 | Transmission des données des centres* | bar: Année 2 5 to Année 2 6; Année 2 12 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 1
|  | T2.5 | Chainage / appariement des données | bar: Année 2 6; Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 1
|  | T2.6 | Consolidation des données dans l'espace projet | bar: Année 2 6 to Année 2 7; Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 1 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 2
WP3 | Data Analysis | T3.1 | Rédaction du plan d'analyse statistique | bar: Année 2 5 to Année 2 7; Année 2 12 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 2
|  | T3.2 | développement des méthodes d'analyses et réalisation des analyse sur le jeu de données du projet | bar: Année 2 6 to Année 2 10; Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 1 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 5
|  | T3.3 | Interprétation médicale des résultats | bar: Année 2 10 to Année 2 12; Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 5 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 7
WP4 | Valorisation and study closure Eligible en année 3 pour tous les projets | T4.1 | Rédaction de l'article | bar: Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 1 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 3; Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 8 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 10
|  | T4.2 | Relecture de l'article | bar: Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 3 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 5; Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 10 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 12
|  | T4.3 | Soumission de l'article à une revue de rang A à C, présentation des résultats en congrès | bar: Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 5 to Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 7; Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 12 to Année 4 (Optionnelle pour les projets mobilisant les données du SNDS) 2
|  | T4.4 | Cloture et archivage de l'espace projet | bar: Année 3 (Eligible pour le WP4 et pour les projets mobilisant les données du SNDS) 12; Année 4 (Optionnelle pour les projets mobilisant les données du SNDS) 7
* | Les délais de ces étapes sont directement dépendants des partenaires (exemple CNAM, HDH, registre, cohorte…)
proposition d'un calendrier type à adapter au projet en fonction de la nature des données
Proposition d'un calendrier type pour les projets avec des données du SNDS à adapter au projet en fonction de la nature des données
|  |  |  | Livrables | [15 empty] | Période projet |  |  |  |  | Date estimée
|  |  |  | L0 | CR de Kick-Off | [14 empty] | A1M1 |  |  |  |  | 2025-06-01
|  |  |  | L1 | Avis favorable CSE ODH | [14 empty] | A1M4 |  |  |  |  | 2025-09-01
|  |  |  | L2 | Avis favorable CESREESou MR004 | [14 empty] | A1M6 |  |  |  |  | 2025-11-01
|  |  |  | L3 | Autorisation CNIL ou MR004 | [14 empty] | A1M9 |  |  |  |  | 2026-02-01
|  |  |  | L4 | Homologation de l'espace projet ODH | [14 empty] | A2M1 |  |  |  |  | 2026-06-01
|  |  |  | L5 | Validation de la base projet | [14 empty] | A2M7 |  |  |  |  | 2026-12-01
|  |  |  | L6 | Analyse du projet | [14 empty] | A2M12 |  |  |  |  | 2026-05-01
|  |  |  | L7 | Publication princeps | [14 empty] | A3M7 |  |  |  |  | 2027-01-01